## Sheet1
|  | Silicon: List of Concerns |  |  | Based on Feb 01 Status
|  |  | Baseline | Baseline
WBS | ID | Description | Start | Completion | % Compl | SV | Remarks
1.1.1
1.1.2
1.1.2.3.1 | 133 | Design of Proto Mod Assy & Test | 1998-09-08 | 2001-03-05 | 0 | 0
1.1.3
1.1.3.3.4 | 14 | ROD Controler Design | 2000-01-03 | 2000-04-05 | 95 | 0
1.1.3.3.6 | 18 | Board Level Simulation FY01 | 2000-10-02 | 2001-03-15 | 50 | -25062
| 19 | ROD Prototype Design Review | 5/26/00 | 2000-05-26 | 0 | 0
1.1.3.3.7 | 22 | Pixel Specific Formater VHDL FY01 | 2000-10-02 | 2001-03-01 | 10 | -27390
1.1.3.4.3 | 32 | Production Diagnostic Test Stand Compl | 2000-09-29 | 2000-09-29 | 0 | 0
1.1.3.4.3 | 33 | SCT/Pixel Test Stand S/W FY01 | 10/2/00 | 5/21/01 | 0 | -55340
1.1.3.6.1 | 42 | SCT Proto Test FY01 | 2000-10-02 | 2001-06-07 | 40 | -18756
1.1.3.7.1 | 56 | Updating of ROD to Production Model | 11/30/00 | 4/13/01 | 15 | -23620
-150168