## SV CV
ETC 01 SV/CV
| Status as of | 2001-03-31
|  |  | 2001-03-31 |  | 2001-03-31 |  | 2001-03-31
WBS | Description | Actuals Thru | ETC 01 Only |  | + Actuals Thru 09/30/00 |  | Actuals
|  | 2000-09-30 | BCWS | BCWP | BCWS | BCWP | ACWP | SV | CV
Silicon
1.1.1 | Pixels | 1910500 | 508044 | 508044 | 2418544 | 2418544 | 2577800 | 0 | -159256
1.1.2 | Silicon Strip System | 1414300 | 2847710 | 2847710 | 4262010 | 4262010 | 4019757 | 0 | 242253
1.1.3 | RODs | 1018700 | 282908 | 205699 | 1301608 | 1224399 | 1279267 | -77209 | -54868
| Total | 4343500 | 3638662 | 3561453 | 7982162 | 7904953 | 7876824 | -77209 | 28129
TRT
1.2.1 | Barrel Mechanics | 2647300 | 854286 | 800669 | 3501586 | 3447969 | 3493500 | -53617 | -45531
1.2.5 | TRT Electronics | 790000 | 43407 | 39618 | 833407 | 829618 | 849880 | -3789 | -20262
| Total | 3437300 | 897693 | 840287 | 4334993 | 4277587 | 4343380 | -57406 | -65793
LAr
1.3.1 | Barrel Cryostat | 4549950 | 1654656 | 1654656 | 6204606 | 6204606 | 5764650 | 0 | 439956
1.3.2 | Feedthroughs | 2478400 | 1016806 | 1016806 | 3495206 | 3495206 | 3535600 | 0 | -40394
1.3.3 | Cryogenics | 33000 | 132684 | 131257 | 165684 | 164257 | 161100 | -1427 | 3157
1.3.4 | Readout Electrodes/Motherboard | 1238200 | 917279 | 917279 | 2155479 | 2155479 | 2102500 | 0 | 52979
1.3.5 | Preamp/Calibration | 855600 | 110787 | 110787 | 966387 | 966387 | 904300 | 0 | 62087
1.3.6 | System Crate Integration | 1049600 | 329294 | 324628 | 1378894 | 1374228 | 1261500 | -4666 | 112728
1.3.7 | Front End Board | 1448600 | 322478 | 239506 | 1771078 | 1688106 | 1795300 | -82972 | -107194
1.3.8 | Trigger Summation | 429580 | 60097 | 60097 | 489677 | 489677 | 506721 | 0 | -17044
1.3.9 | ROD System | 272000 | 129336 | 124914 | 401336 | 396914 | 300000 | -4422 | 96914
1.3.10 | Forward Calorimeter | 955000 | 166229 | 31481 | 1121229 | 986481 | 1061900 | -134748 | -75419
1.3.11 | Beam Test | 199000 | 21500 | 0 | 220500 | 199000 | 202100 | -21500 | -3100
| Total | 13508930 | 4861146 | 4611411 | 18370076 | 18120341 | 17595671 | -249735 | 524670
Tile
1.4.1 | Extended Barrel Mechanics | 3311500 | 483990 | 483990 | 3795490 | 3795490 | 3779120 | 0 | 16370
1.4.2 | Extended Barrel Optics | 520000 | 160395 | 156201 | 680395 | 676201 | 648000 | -4194 | 28201
1.4.3 | Readout | 797700 | 169038 | 169038 | 966738 | 966738 | 1018500 | 0 | -51762
1.4.4 | Intermediate Tile Calorimeter | 679500 | 90972 | 90972 | 770472 | 770472 | 798325 | 0 | -27853
Total |  | 5308700 | 904395 | 900201 | 6213095 | 6208901 | 6243945 | -4194 | -35044
Muon
1.5.4 | CSC Chambers | 840430 | 19808 | 19808 | 860238 | 860238 | 1003630 | 0 | -143392
1.5.7 | MDT Chambers (1.5.1) | 4959600 | 1451212 | 1433989 | 6410812 | 6393589 | 6530290 | -17223 | -136701
1.5.8 | MDT Supports (1.5.2) | 97100 | 56422 | 27026 | 153522 | 124126 | 122300 | -29396 | 1826
1.5.9 | MDT Electronics (1.5.3) | 1181100 | 253216 | 249008 | 1434316 | 1430108 | 1416850 | -4208 | 13258
1.5.11 | CSC Electronics (1.5.5) | 809300 | 117004 | 104584 | 926304 | 913884 | 929600 | -12420 | -15716
1.5.12 | Global Alignment System (1.5.6) | 862930 | 229975.8 | 221368.5 | 1092905.8 | 1084298.5 | 1152130 | -8607.3 | -67831.5
Total |  | 8750460 | 2127637.8 | 2055783.5 | 10878097.8 | 10806243.5 | 11154800 | -71854.3 | -348556.5
Trig/DAQ
1.6.1 | Level 2 Supervisor | 522920 | 85378 | 68302 | 608298 | 591222 | 633020 | -17076 | -41798
1.6.2 | Lvl 2 Calorimeter Trigger | 12800 | 56301 | 54049 | 69101 | 66849 | 16800 | -2252 | 50049
1.6.3 | Lvl 2 SCT Trigger | 400600 | 90150 | 50400 | 490750 | 451000 | 457700 | -39750 | -6700
1.6.4 | Architecture | 282960 | 0 | 0 | 282960 | 282960 | 283540 | 0 | -580
1.6.5 | T/DAQ Common Projects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  | 1219280 | 231829 | 172751 | 1451109 | 1392031 | 1391060 | -59078 | 971
Total All Systems |  | 36568170 | 12661362.8 | 12141886.5 | 49229532.8 | 48710056.5 | 48605680 | -519476.3 | 104376.5
| Common Projects | 1243000 |  |  | 1243000 | 1243000 | 1243000 | 0 | 0
| Education | 42000 |  |  | 45100 | 45100 | 45100 | 0 | 0
| Project Management | 3249100 |  |  | 3672900 | 3672900 | 3672900 | 0 | 0
| US ATLAS Total | 41102270 |  |  | 54190532.8 | 53671056.5 | 53566680 | -519476.3 | 104376.5