## Modules
Date | Planned Modules Started | Planned Modules Completed | Actual Modules Started | Actual Modules Completed | Weeks | Started Per Week | Completed per Week | Start Average Required | Complete Average Required | Revised Planned Starts | Revised per Week | Revised Planned Complete
2003-03-17 | 41 | 19 |  |  | 0
2003-03-24 | 45 | 22 |  |  | 1
2003-03-31 | 50 | 25 | 48 | 24 | 2 |  |  |  |  | 48 |  | 24
2003-04-07 | 55 | 28 |  |  | 3
2003-04-14 | 60 | 31 |  |  | 4
2003-04-21 | 65 | 36 |  |  | 5
2003-04-28 | 70 | 41 | 59 | 35 | 6 |  |  |  |  | 59 |  | 35
2003-05-05 | 75 | 45 |  |  | 7
2003-05-12 | 80 | 50 | 73 | 40 | 8 |  |  |  |  | 73 |  | 40
2003-05-19 | 86 | 55 | 79 | 40 | 9 | 6 | 0 |  |  | 79 |  | 40
2003-05-26 | 93 | 60 | 84 | 41 | 10 | 5 | 1 |  |  | 84 |  | 41
2003-06-02 | 100 | 65 | 87 | 43 | 11 | 3 | 2 |  |  | 87 |  | 43
2003-06-09 | 107 | 70 | 96 | 45 | 12 | 9 | 2 |  |  | 96 |  | 45
2003-06-16 | 115 | 75 | 102 | 47 | 13 | 6 | 2 | 9.4762 | 9.6383 | 102 |  | 47
2003-06-23 | 123 | 80 | 108 | 47 | 14 | 6 | 0 | 9.561 | 9.8478 | 108 |  | 47
2003-06-30 | 132 | 86 | 110 | 47 | 15 | 2 | 0 | 9.75 | 10.0667 | 110 |  | 47
2003-07-07 | 142 | 93 | 111 | 52 | 16 | 1 | 5 | 9.9744 | 10.1818 | 111 |  | 52
2003-07-14 | 152 | 100 | 116 | 59 | 17 | 5 | 7 | 10.1053 | 10.2558 | 116 |  | 59
2003-07-21 | 162 | 107 | 118 | 67 | 18 |  |  | 10.3243 | 10.3095 | 118 | 2 | 67
2003-07-30 | 172 | 115 |  |  | 19 |  |  |  |  | 121 | 3 | 71 | 4
2003-08-08 | 182 | 123 |  |  | 20 |  |  |  |  | 126 | 5 | 76 | 5
2003-08-19 | 192 | 132 |  |  | 21 |  |  |  |  | 132 | 6 | 81 | 5
2003-08-28 | 202 | 142 |  |  | 22 |  |  |  |  | 138 | 6 | 87 | 6
2003-09-08 | 212 | 152 |  |  | 23 |  |  |  |  | 145 | 7 | 94 | 7
2003-09-17 | 222 | 162 |  |  | 24 |  |  |  |  | 152 | 7 | 101 | 7
2003-09-26 | 232 | 172 |  |  | 25 |  |  |  |  | 160 | 8 | 108 | 7
2003-10-07 | 242 | 182 |  |  | 26 |  |  |  |  | 168 | 8 | 116 | 8
2003-10-16 | 252 | 192 |  |  | 27 |  |  |  |  | 177 | 9 | 125 | 9
2003-10-27 | 262 | 202 |  |  | 28 |  |  |  |  | 186 | 9 | 134 | 9
2003-11-05 | 272 | 212 |  |  | 29 |  |  |  |  | 196 | 10 | 143 | 9
2003-11-14 | 282 | 222 |  |  | 30 |  |  |  |  | 206 | 10 | 152 | 9
2003-11-25 | 287 | 232 |  |  | 31 |  |  |  |  | 216 | 10 | 162 | 10
2003-12-04 | 297 | 242 |  |  | 32 |  |  |  |  | 221 | 5 | 167 | 5
2003-12-15 | 302 | 247 |  |  | 33 |  |  |  |  | 231 | 10 | 177 | 10
2003-12-24 | 302 | 247 |  |  | 34 |  |  |  |  | 242 | 11 | 188 | 11
2004-01-02 | 307 | 252 |  |  | 35 |  |  |  |  | 242 | 0 | 188 | 0
2004-01-09 | 317 | 262 |  |  | 36 |  |  |  |  | 242 | 0 | 188 | 0
2004-01-16 | 327 | 272 |  |  | 37 |  |  |  |  | 253 | 11 | 198 | 10
2004-01-23 | 337 | 282 |  |  | 38 |  |  |  |  | 264 | 11 | 209 | 11
2004-01-30 | 347 | 292 |  |  | 39 |  |  |  |  | 275 | 11 | 220 | 11
2004-02-06 | 357 | 302 |  |  | 40 |  |  |  |  | 287 | 12 | 232 | 12
2004-02-13 | 367 | 312 |  |  | 41 |  |  |  |  | 299 | 12 | 244 | 12
2004-02-20 | 377 | 322 |  |  | 42 |  |  |  |  | 312 | 13 | 257 | 13
2004-02-27 | 387 | 332 |  |  | 43 |  |  |  |  | 325 | 13 | 270 | 13
2004-03-05 | 397 | 342 |  |  | 44 |  |  |  |  | 339 | 14 | 283 | 13
2004-03-12 | 407 | 352 |  |  | 45 |  |  |  |  | 354 | 15 | 297 | 14
2004-03-19 | 417 | 362 |  |  | 46 |  |  |  |  | 369 | 15 | 311 | 14
2004-03-26 | 427 | 372 |  |  | 47 |  |  |  |  | 384 | 15 | 325 | 14
2004-04-02 | 437 | 382 |  |  | 48 |  |  |  |  | 399 | 15 | 339 | 14
2004-04-09 | 447 | 392 |  |  | 49 |  |  |  |  | 414 | 15 | 353 | 14
2004-04-16 | 457 | 402 |  |  | 50 |  |  |  |  | 429 | 15 | 367 | 14
2004-04-23 | 467 | 412 |  |  | 51 |  |  |  |  | 444 | 15 | 382 | 15
2004-04-30 | 477 | 422 |  |  | 52 |  |  |  |  | 459 | 15 | 397 | 15
2004-05-07 | 487 | 432 |  |  | 53 |  |  |  |  | 474 | 15 | 412 | 15
2004-05-14 | 497 | 442 |  |  | 54 |  |  |  |  | 489 | 15 | 427 | 15
2004-05-21 | 507 | 452 |  |  | 55 |  |  |  |  | 504 | 15 | 442 | 15
2004-05-28 | 517 | 462 |  |  | 56 | [6 empty] | 457 | 15
2004-06-04 | 527 | 472 |  |  | 57 | [6 empty] | 472 | 15
2004-06-11 | 537 | 482 |  |  | 58 | [6 empty] | 487 | 15
2004-06-18 | 547 | 492 |  |  | 59 | [6 empty] | 502 | 15
2004-06-25 | 557 | 502 |  |  | 60
2004-07-02 | 567 | 512
2004-07-09 | 577 | 522
2004-07-16 | 587 | 532
2004-07-23 | 597 | 542
2004-07-30 | 607 | 552
2004-08-06 | 617 | 562
2004-08-13 | 627 | 572
2004-08-20 |  | 582
2004-08-27 |  | 592
2004-09-03 |  | 602
2004-09-10 |  | 612
2004-09-17 |  | 622
2004-09-24 |  | 627
2004-10-01
2004-10-08
2004-10-15
2004-10-22
2004-10-29
2004-11-05
2004-11-12
2004-11-19
2004-11-26