## Modules
Date | Planned Modules Started | Planned Modules Completed | Actual Modules Started | Actual Modules Completed | Weeks | Started Per Week | Completed per Week | Start Average Required | Complete Average Required | Revised Planned Starts | Revised per Week | Revised Planned Complete
2003-03-17 | 41 | 19 |  |  | 0
2003-03-24 | 45 | 22 |  |  | 1
2003-03-31 | 50 | 25 | 48 | 24 | 2 |  |  |  |  | 48 |  | 24
2003-04-07 | 55 | 28 |  |  | 3
2003-04-14 | 60 | 31 |  |  | 4
2003-04-21 | 65 | 36 |  |  | 5
2003-04-28 | 70 | 41 | 59 | 35 | 6 |  |  |  |  | 59 |  | 35
2003-05-05 | 75 | 45 |  |  | 7
2003-05-12 | 80 | 50 | 73 | 40 | 8 |  |  |  |  | 73 |  | 40
2003-05-19 | 86 | 55 | 79 | 40 | 9 | 6 | 0 |  |  | 79 |  | 40
2003-05-26 | 93 | 60 | 84 | 41 | 10 | 5 | 1 |  |  | 84 |  | 41
2003-06-02 | 100 | 65 | 87 | 43 | 11 | 3 | 2 |  |  | 87 |  | 43
2003-06-09 | 107 | 70 | 96 | 45 | 12 | 9 | 2 |  |  | 96 |  | 45
2003-06-16 | 115 | 75 | 102 | 47 | 13 | 6 | 2 | 9.4762 | 9.6383 | 102 |  | 47
2003-06-23 | 123 | 80 | 108 | 47 | 14 | 6 | 0 | 9.561 | 9.8478 | 108 |  | 47
2003-06-30 | 132 | 86 | 110 | 47 | 15 | 2 | 0 | 9.75 | 10.0667 | 110 |  | 47
2003-07-07 | 142 | 93 | 111 | 52 | 16 | 1 | 5 | 9.9744 | 10.1818 | 111 |  | 52
2003-07-14 | 152 | 100 | 116 | 59 | 17 | 5 | 7 | 10.1053 | 10.2558 | 116 |  | 59
2003-07-21 | 162 | 107 | 118 | 67 | 18 | 2 | 8 | 10.3243 | 10.3095 | 116 |  | 67
2003-07-28 | 172 | 115 | 124 | 73 | 19 | 6 | 6 | 10.4444 | 10.4146 | 124 |  | 72
2003-08-04 | 182 | 123 |  |  | 20 |  |  |  |  | 129 | 5 | 77 | 5
2003-08-11 | 192 | 132 |  |  | 21 |  |  |  |  | 134 | 5 | 82 | 5
2003-08-18 | 202 | 142 |  |  | 22 |  |  |  |  | 139 | 5 | 87 | 5
2003-08-25 | 212 | 152 |  |  | 23 |  |  |  |  | 145 | 6 | 93 | 6
2003-09-01 | 222 | 162 |  |  | 24 |  |  |  |  | 151 | 6 | 99 | 6
2003-09-08 | 232 | 172 |  |  | 25 |  |  |  |  | 157 | 6 | 106 | 7
2003-09-15 | 242 | 182 |  |  | 26 |  |  |  |  | 164 | 7 | 113 | 7
2003-09-22 | 252 | 192 |  |  | 27 |  |  |  |  | 171 | 7 | 120 | 7
2003-09-29 | 262 | 202 |  |  | 28 |  |  |  |  | 178 | 7 | 127 | 7
2003-10-06 | 272 | 212 |  |  | 29 |  |  |  |  | 186 | 8 | 135 | 8
2003-10-13 | 282 | 222 |  |  | 30 |  |  |  |  | 194 | 8 | 143 | 8
2003-10-20 | 292 | 232 |  |  | 31 |  |  |  |  | 202 | 8 | 151 | 8
2003-10-27 | 302 | 242 |  |  | 32 |  |  |  |  | 211 | 9 | 160 | 9
2003-11-03 | 312 | 252 |  |  | 33 |  |  |  |  | 220 | 9 | 169 | 9
2003-11-10 | 322 | 262 |  |  | 34 |  |  |  |  | 229 | 9 | 178 | 9
2003-11-17 | 332 | 272 |  |  | 35 |  |  |  |  | 239 | 10 | 188 | 10
2003-11-24 | 337 | 277 |  |  | 36 |  |  |  |  | 244 | 5 | 193 | 5
2003-12-01 | 347 | 287 |  |  | 37 |  |  |  |  | 249 | 5 | 198 | 5
2003-12-08 | 357 | 297 |  |  | 38 |  |  |  |  | 259 | 10 | 208 | 10
2003-12-15 | 367 | 307 |  |  | 39 |  |  |  |  | 269 | 10 | 218 | 10
2003-12-22 | 377 | 317 |  |  | 40 |  |  |  |  | 279 | 10 | 228 | 10
2003-12-29 | 377 | 317 |  |  | 41 |  |  |  |  | 279 | 0 | 228 | 0
2004-01-05 | 377 | 317 |  |  | 42 |  |  |  |  | 279 | 0 | 228 | 0
2004-01-12 | 387 | 327 |  |  | 43 |  |  |  |  | 289 | 10 | 238 | 10
2004-01-19 | 397 | 337 |  |  | 44 |  |  |  |  | 299 | 10 | 248 | 10
2004-01-26 | 407 | 347 |  |  | 45 |  |  |  |  | 310 | 11 | 258 | 10
2004-02-02 | 417 | 357 |  |  | 46 |  |  |  |  | 321 | 11 | 268 | 10
2004-02-09 | 427 | 367 |  |  | 47 |  |  |  |  | 333 | 12 | 279 | 11
2004-02-16 | 437 | 377 |  |  | 48 |  |  |  |  | 345 | 12 | 290 | 11
2004-02-23 | 447 | 387 |  |  | 49 |  |  |  |  | 357 | 12 | 301 | 11
2004-03-01 | 457 | 397 |  |  | 50 |  |  |  |  | 370 | 13 | 313 | 12
2004-03-08 | 467 | 407 |  |  | 51 |  |  |  |  | 383 | 13 | 325 | 12
2004-03-15 | 477 | 417 |  |  | 52 |  |  |  |  | 396 | 13 | 337 | 12
2004-03-22 | 487 | 427 |  |  | 53 |  |  |  |  | 410 | 14 | 349 | 12
2004-03-29 | 497 | 437 |  |  | 54 |  |  |  |  | 424 | 14 | 362 | 13
2004-04-05 | 507 | 447 |  |  | 55 |  |  |  |  | 438 | 14 | 375 | 13
2004-04-12 |  | 457 |  |  | 56 |  |  |  |  | 453 | 15 | 389 | 14
2004-04-19 |  | 467 |  |  | 57 |  |  |  |  | 468 | 15 | 403 | 14
2004-04-26 |  | 477 |  |  | 58 |  |  |  |  | 483 | 15 | 417 | 14
2004-05-03 |  | 487 |  |  | 59 |  |  |  |  | 498 | 15 | 431 | 14
2004-05-10 |  | 497 |  |  | 60 | [6 empty] | 445 | 14
2004-05-17 |  | 507 |  |  | 61 | [6 empty] | 459 | 14
2004-05-24 |  |  |  |  | 62 | [6 empty] | 473 | 14
2004-05-31 |  |  |  |  | 63 | [6 empty] | 487 | 14
2004-06-07 |  |  |  |  | 64 | [6 empty] | 501 | 14
2004-06-14 |  |  |  |  | 65
2004-06-21
2004-06-28
2004-07-05
2004-07-12
2004-07-19
2004-07-26
2004-08-02
2004-08-09
2004-08-16
2004-08-23
2004-08-30
2004-09-06
2004-09-13
2004-09-20
2004-09-27
2004-10-04
2004-10-11