## LBNL
LBNL | [9 empty] | FY00
Project |  | FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
ID | WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
P1AC | 1.1 | 419.5 | 268.3 | 350.1 | 1037.9 | 743.9 | 643.8 | 1387.8 | 349.9 | 349.845 | 0.055
P1AP | 1.1.1 | 419.5 | 80.5 | 303.8 | 803.8 | 722.8 | 362.3 | 1085.2 | 281.4 | 209 | 72.4
P1AP1 | 1.1.1.1 | 188.4 | 0 | 303.8 | 492.2 | 513.5 | 73.6 | 587.1 | 94.9 | 52.5 | 42.4
P1AP11 | 1.1.1.1.1 | 104.8 | 0 | 113 | 217.8 | 246 | 0 | 246 | 28.2 | 27.2 | 1
P1AP12 | 1.1.1.1.2 | 83.6 | 0 | 190.8 | 274.4 | 267.5 | 73.6 | 341.1 | 66.7 | 25.3 | 41.4
P1AP2 | 1.1.1.3 | 113.9 | 80.5 | 0 | 194.4 | 173.8 | 141.2 | 315 | 120.6 | 95.4 | 25.2
P1AP21 | 1.1.1.3.1 | 87.9 | 0 | 0 | 87.9 | 173.8 | 0 | 173.8 | 85.9 | 85.2 | 0.7
P1AP22 | 1.1.1.3.2 | 26 | 80.5 | 0 | 106.5 | 0 | 141.2 | 141.2 | 34.7 | 10.2 | 24.5
P1AP3 | 1.1.1.5 | 117.2 | 0 | 0 | 117.2 | 35.5 | 147.6 | 183.1 | 65.9 | 61.1 | 4.8
P1AP31 | 1.1.1.5.1 | 31.7 | 0 | 0 | 31.7 | 35.5 | 16.1 | 51.6 | 19.9 | 20 | -0.1
P1AP32 | 1.1.1.5.2 | 85.5 | 0 | 0 | 85.5 | 0 | 131.5 | 131.5 | 46 | 41.1 | 4.9
P1AS | 1.1.2 | 0 | 187.8 | 46.3 | 234.1 | 21.1 | 281.5 | 302.6 | 68.5 | 140.845 | -72.345
P1AS1 | 1.1.2.1 | 0 | 0 | 46.3 | 46.3 | 0 | 140 | 140 | 93.7 | 89.3 | 4.4
P1AS11 | 1.1.2.1.1 |  | 0 | 46.3 | 46.3 | 0 | 121.4 | 121.4 | 75.1 | 74.7 | 0.4
P1AS12 | 1.1.2.1.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 18.6 | 18.6 | 18.6 | 15.9 | 2.7
P1AS13 | 1.1.2.1.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | 1.3
P1AS2 | 1.1.2.2 | 0 | 79 | 0 | 79 | 6.3 | 22.9 | 29.2 | -49.8 | -20.755 | -29.045
P1AS21 | 1.1.2.2.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.755 | 20.755
P1AS22 | 1.1.2.2.2 |  | 24.8 |  | 24.8 | 0 | 4.5 | 4.5 | -20.3 | 0 | -20.3
P1AS23 | 1.1.2.2.3 |  | 54.2 |  | 54.2 | 6.3 | 18.4 | 24.7 | -29.5 | 0 | -29.5
P1AS3 | 1.1.2.3 | 0 | 108.8 | 0 | 108.8 | 14.8 | 118.6 | 133.4 | 24.6 | 72.3 | -47.7
P1AS31 | 1.1.2.3.1 |  | 73 |  | 73 | 0 | 52.1 | 52.1 | -20.9 | 34.2 | -55.1
P1AS32 | 1.1.2.3.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 56 | 14 | 42
P1AS33 | 1.1.2.3.3 |  | 35.8 |  | 35.8 | 14.8 | 10.5 | 25.3 | -10.5 | 24.1 | -34.6

## Ohio State
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 166.2 | 0 | 166.2 | 121.2 | 0 | 121.2
|  |  |  | 0 |  | 0
1.1.1 | 45 | 0 | 0 | 45 | 166.2 | 0 | 166.2 | 121.2 | 0 | 121.2
1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20.2 | 0 | 20.2 | 5.2 | 0 | 5.2
1.1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2.3 | 15 | 0 | 0 | 15 | 20.2 | 0 | 20.2 | 5.2 | 0 | 5.2
1.1.1.3 | 30 | 0 | 0 | 30 | 146 | 0 | 146 | 116 | 0 | 116
1.1.1.3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3.2 | 30 | 0 | 0 | 30 | 146 | 0 | 146 | 116 |  | 116

## Albany
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 50 | 0 | 0 | 50 | 118 | 0 | 118 | 68 |  | 68
[5 empty] | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 50 |  |  | 50 | 118 | 0 | 118 | 68 |  | 68
1.1.1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | 47 |  |  | 47 | 59.3 | 0 | 59.3 | 12.3 |  | 12.3
1.1.1.2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.2 |  |  |  | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |  | 16
1.1.1.2.3 | 47 |  |  | 47 | 43.3 | 0 | 43.3 | -3.7 |  | -3.7
1.1.1.3 |  |  |  | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |  | 35
1.1.1.3.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.3.2 |  |  |  | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 |  | 35
1.1.1.4 | 3 |  |  | 3 | 23.7 | 0 | 23.7 | 20.7 |  | 20.7
1.1.1.4.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.4.2 | 3 |  |  | 3 | 23.7 | 0 | 23.7 | 20.7 |  | 20.7

## Santa Cruz
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 568 | 0 | 0 | 568 | 54.7 | 603.8 | 658.5 | 90.5 |  | 90.5
1.1.2 | 568 | 0 | 0 | 568 | 54.7 | 603.8 | 658.5 | 90.5 |  | 90.5
1.1.2.1 | 480 | 0 | 0 | 480 | 29.3 | 565.3 | 594.6 | 114.6 |  | 114.6
1.1.2.1.1 |  |  |  | 0 | 23.3 | 136.5 | 159.8 | 159.8 |  | 159.8
1.1.2.1.2 |  |  |  | 0 | 0 | 87.3 | 87.3 | 87.3 |  | 87.3
1.1.2.1.3 | 480 |  |  | 480 | 6 | 341.5 | 347.5 | -132.5 |  | -132.5
1.1.2.2 | 69 | 0 | 0 | 69 | 25.4 | 4 | 29.4 | -39.6 |  | -39.6
1.1.2.2.1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.2.3 | 69 |  |  | 69 | 25.4 | 4 | 29.4 | -39.6 |  | -39.6
1.1.2.3 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 34.5 | 34.5 | 15.5 |  | 15.5
1.1.2.3.1 | 17 |  |  | 17 |  | 34.5 | 34.5 | 17.5 |  | 17.5
1.1.2.3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.2.3.3 | 2 |  |  | 2 |  | 0 | 0 | -2 |  | -2

## New Mexico
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 78 | 54 |  | 54
1.1.1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 78 | 54 |  | 54
1.1.1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.1.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 78 | 0 | 78 | 54 |  | 54
1.1.1.2.1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 49.1 | 0 | 49.1 | 39.1 |  | 39.1
1.1.1.2.2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28.9 | 0 | 28.9 | 14.9 |  | 14.9
1.1.1.2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Oklahoma
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 138.7 | 0 | 138.7 | 88.5 |  | 88.5
1.1.1 | 51 | 0 | 0 | 51 | 138.7 | 0 | 138.7 | 88.5 |  | 88.5
1.1.1.2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 |  | 0
1.1.1.2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.1.1.2.3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9.2 | 0 | 9.2
1.1.1.4 | 41 | 0 | 0 | 41 | 129.5 | 0 | 129.5 | 88.5 |  | 88.5
1.1.1.4.1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 19.5 | 0 | 19.5 | 2.5 |  | 2.5
1.1.1.4.2 | 24 | 0 | 0 | 24 | 110 | 0 | 110 | 86 |  | 86

## Wisconsin
FY00
| FY00 MOUs |  |  |  | FY00 Access |  |  | Access- | Carry
WBS | Original | Rev A | Rev B | Sum | Junior | Senior | Sum | MOUs | Forward | Delta
1.1 | 296 | 0 | 0 | 567 | 751 | 0 | 751 | 184 |  | 184
1.1.3 | 296 | 0 | 0 | 567 | 751 | 0 | 751
1.1.3.1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 328.7 | 0 | 328.7
1.1.3.3.1 |  |  |  |  | 15.3 | 0 | 15.3
1.1.3.3.2 |  |  |  |  | 38.3 | 0 | 38.3
1.1.3.3.3 |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 30.7
1.1.3.3.4 |  |  |  |  | 46 | 0 | 46
1.1.3.3.5 |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 30.7
1.1.3.3.6 |  |  |  |  | 33.8 | 0 | 33.8
1.1.3.3.7 |  |  |  |  | 76.7 | 0 | 76.7
1.1.3.3.8 |  |  |  |  | 57.2 | 0 | 57.2
1.1.3.3 | 271 | 0 | 0 | 271
1.1.3.4 | 285 | 0 | 0 | 285 | 146.7 | 0 | 146.7
1.1.3.4.1 |  |  |  |  | 100.7 | 0 | 100.7
1.1.3.4.2 |  |  |  |  | 15.3 | 0 | 15.3
1.1.3.4.3 |  |  |  |  | 30.7 | 0 | 30.7
1.1.3.5. |  |  |  |  | 146.7 | 0 | 146.7
1.1.3.5.1 |  |  |  |  | 109.5 |  | 109.5
1.1.3.5.2 |  |  |  |  | 37.2 |  | 37.2
1.1.3.6 |  |  |  |  | 93.4 | 0 | 93.4
1.1.3.6.1 |  |  |  |  | 46 |  | 46
1.1.3.6.2 |  |  |  |  | 20.1 |  | 20.1
1.1.3.6.3 |  |  |  |  | 27.3 |  | 27.3
1.1.3.10 |  |  |  |  | 35.5 |  | 35.5