## Personnel
Cumulative FTEs | Current | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05
Physicists
Senior | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 5
Postdocs | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4
Software Professionals
Operations | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5(1.2) | 4.0(2.7) | 5.5(4.2) | 9(7.7)
Support | 0 | 1.0(1.0) | 2.0(2.0) | 2.5(2.5) | 3.0(3.0) | 3.0(3.0) | 4.0(4.0) | 4.0(4.0)
Software Development | 1.25 | 1.5(0.25) | 3.25(2.0) | 6(4.5) | 7(5.0) | 7(5.0) | 8(6.0) | 8(6.0)
LBNL only.
Numbers shown are totals(# needing incremental funding)

## Hardware
Cumulative | Current | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05
Compute capacity(Si95) | 175 | 175 | 200 | 200 | 5000 | 10000 | 10000 | 50000
User disk storage(GB) | 100 | 200 | 200 | 200 | 1200 | 2400 | 2400 | 25000
Mass storage(TB) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 20 | 100 | 100
Mass storage I/O(Mbits/sec) | 110 | 110

## WBS
|  | Number |  | Unit | Base | Cont. | Cont. | Total | Comments and basis
WBS | Description | of items | Unit | Cost($K) | Cost($) | in % | in $K | Cost($K) | of estimate
1 | U.S regional center
1.1 | Hardware
1.1.1 | Servers
FY99
FY00
FY01
1.1.2 | Compute nodes
FY99
FY00
FY01
1.1.3 | Network components
FY99
FY00
FY01
1.1.3.1 | Ethernet
FY99
FY00
FY01
1.1.3.2 | Ethernet channel
FY99
FY00
FY01
1.1.3.3 | FDDI
FY99
FY00
FY01
1.1.3.4 | Switches/hubs
FY99
FY00
FY01
1.1.4 | Disk storage
FY99
FY00
FY01
1.1.5 | Mass storage
FY99
FY00
FY01
1.1.5.1 | Tapes
FY99
FY00
FY01
1.1.5.2 | Robots
FY99
FY00
FY01
1.1.5.3 | Drives
FY99
FY00
FY01
1.1.5.4 | Disk cache
FY99
FY00
FY01
1.1.5.5 | Mover nodes
FY99
FY00
FY01
1.1.5.6 | Core server nodes
FY99
FY00
FY01
1.2 | Operations
FY99
FY00
FY01
1.2.1 | Personnel
FY99
FY00
FY01
1.2.2 | Purchased software
FY99
FY00
FY01
1.2.3 | Licenses
FY99
FY00
FY01
1.2.4 | Maintenance
FY99
FY00
FY01
1.2.5 | Consumables
FY99
FY00
FY01
1.2.6 | Facilities
FY99
FY00
FY01
1.3 | Support |  |  |  | 934.588 | 0% | 0 | 934.588
| FY99 |  |  |  | 174.016 | 0% | 0 | 174.016
| FY00 |  |  |  | 338.032 | 0% | 0 | 338.032
| FY01 |  |  |  | 422.54 | 0% | 0 | 422.54
1.3.1 | Personnel |  |  |  | 902.088 | 0% | 0 | 902.088
| FY99 | 1 | FTE | 164.016 | 164.016 | 0% | 0 | 164.016 | 2 FTEs hired but in middle of FY99 at $6K/month x 2.278 factor
| FY00 | 2 | FTE | 164.016 | 328.032 | 0% | 0 | 328.032 | 2 FTEs continue
| FY01 | 2.5 | FTE | 164.016 | 410.04 | 0% | 0 | 410.04 | 0.5 FTE added for total of 2.5
1.3.2 | Materials&supplies |  |  |  | 32.5 | 0% | 0 | 32.5
| FY99 | 2 | Each | 5 | 10 | 0% | 0 | 10 | Two workstations. Travel supported elsewhere
| FY00 | 2 | Each | 5 | 10 | 0% | 0 | 10 | Travel for training and ATLAS meetings
| FY01 | 2.5 | Each | 5 | 12.5 | 0% | 0 | 12.5 | Add workstation + travel
1.4 | Project management
FY99
FY00
FY01
1.4.1 | Personnel
FY99
FY00
FY01
1.4.2 | Materials&supplies
FY99
FY00
FY01

## Personnel costs(total)
| FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | Operating | Tot thru 05
Operations(FTE) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 8.5 | 9
Average($K)/FTE | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016
Cost($K)/year | 213.2208 | 213.2208 | 213.2208 | 410.04 | 738.072 | 902.088 | 1394.136 | 1476.144 | 4083.9984
Support(FTE) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
Average($K)/FTE | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016
Cost($K)/year | 164.016 | 328.032 | 410.04 | 492.048 | 492.048 | 656.064 | 656.064 | 820.08 | 3198.312
Development(FTE) | 3.5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 16 | 16 | 10 | 79.5
Average($K)/FTE | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352
Cost($K)/year | 669.732 | 1148.112 | 1913.52 | 2487.576 | 2870.28 | 3061.632 | 3061.632 | 1913.52 | 15212.484
Total cost($K) | 1046.9688 | 1689.3648 | 2536.7808 | 3389.664 | 4100.4 | 4619.784 | 5111.832 | 4209.744 | 22494.7944
Op | 164.016 | Average annual cost of operations FTE
Su | 164.016 | Average annual cost of support FTE
So | 191.352 | Average annual cost of dvelopment FTE
Total costs(base support is not accounted for)

## Facilities
Costs/year | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | Operating | Total thru 05
Facilities costs($K)/year | 5 | 4.63 | 2.94 | 19.75 | 223.9 | 83.5 | 372.5 | 98.75 | 712.22
Maintenance/licenses($K)/year | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 310
Training/($K)/year | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150
Total cost($K) | 25 | 49.63 | 47.94 | 94.75 | 298.9 | 158.5 | 497.5 | 223.75 | 1172.22

## Hardware costs
Added or Replaced/year | FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | Operating | Tot thru 05
CPU(Si95) | 0 | 40 | 40 | 500 | 5000 | 5000 | 40000 | 12500
$K/Si95 | 0.12 | 0.074 | 0.047 | 0.029 | 0.019 | 0.012 | 0.007 | 0.0038
Cost($K)/year | 0 | 2.96 | 1.88 | 14.5 | 95 | 60 | 280 | 47.5 | 454.34
Disk storage(GB) | 100 | 100 | 100 | 1000 | 1300 | 2500 | 22500 | 5000
$K/GB | 0.1 | 0.063 | 0.04 | 0.025 | 0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.004
Cost($K)/year | 10 | 6.3 | 4 | 25 | 20.8 | 25 | 135 | 20 | 226.1
Mass storage(TB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 25 | 250 | 100
Cost($K)/year | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 82 | 330 | 130 | 744
Total Cost($K) | 10 | 9.26 | 5.88 | 39.5 | 447.8 | 167 | 745 | 197.5 | 1424.44

## Personnel costs(increm)
| FY99 | FY00 | FY01 | FY02 | FY03 | FY04 | FY05 | Operating | Tot thru 05
Operations(FTE) | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.2 | 4.7 | 8.2 | 9.2
Average($K)/FTE | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016
Cost($K)/year | 0 | 0 | 0 | 196.8192 | 524.8512 | 770.8752 | 1344.9312 | 1508.9472 | 2837.4768
Support(FTE) | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
Average($K)/FTE | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016 | 164.016
Cost($K)/year | 164.016 | 328.032 | 410.04 | 492.048 | 492.048 | 656.064 | 656.064 | 820.08 | 3198.312
Development(FTE) | 1.75 | 5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 13 | 1
Average($K)/FTE | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352 | 191.352
Cost($K)/year | 334.866 | 956.76 | 1435.14 | 1722.168 | 1913.52 | 2296.224 | 2487.576 | 191.352 | 11146.254
Total cost($K)/year | 498.882 | 1284.792 | 1845.18 | 2411.0352 | 2930.4192 | 3723.1632 | 4488.5712 | 2520.3792 | 17182.0428
Op | 164.016
Su | 164.016
So | 191.352
Costs with base support subtracted